Приложение

к приказу комитета по образованию

Администрации Ханты-Мансийского района

26.12.2024 № 06-Пр-757-О

План мероприятий (дорожная карта)

по развитию муниципальной системы оценки качества образования и муниципальных механизмов управления качеством образования, направленных на повышение качества образовательной деятельности и образовательных результатов обучающихся, осваивающих образовательные программы общего образования

в Ханты-Мансийском районе на 2024/2026 годы

Введение

Актуальность разработки плана мероприятий (дорожной карты) по развитию муниципальной системы оценки качества образования и муниципальных механизмов управления качеством образования, направленных на повышение качества образовательной деятельности и образовательных результатов   обучающихся, осваивающих образовательные программы общего образования в Ханты-Мансийском районе на 2024 – 2026 годы (далее – дорожная карта) обусловлена:

- нацеленностью муниципальной системы образования на достижение результатов и показателей федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»;

- совершенствованием и развитием на муниципальном и институциональном уровнях системы управления качеством общего образования;

- обеспечением реализации единой региональной и муниципальной систем методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров;

- актуализацией и функционированием муниципальной системы обеспечения и сопровождения профессионального развития педагогических и руководящих работников образовательных организаций;

- полным исполнением мероприятий дорожной карты.

- Нормативные и методологические основания разработки мероприятий дорожной карты:

- Методология и показатели оценки качества общего образования в Российской Федерации, утверждённые 22.12.2023, содержащие единообразный подход путём формирования Индекса качества общего образования Российской Федерации с 2024 года в рамках реализации национального проекта «Образование»;

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

- постановление Правительства Российской Федерации от 17.02.2024 № 182 «Об утверждении Правил формирования и ведения государственной информационной системы «Федеральная информационная система оценки качества образования» (далее – Постановление № 182);

- постановление Правительства Российской Федерации от 30.04.2024 № 556 «Об утверждении перечня мероприятий по оценке качества образования и Правил проведения мероприятий по оценке качества образования» (далее – Постановление № 556);

- приказ Рособрнадзора от 04.04.2024 № 732 «Об утверждении Порядка учета результатов муниципальных сопоставительных исследований качества общего образования федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере образования, при проведении мероприятий по оценке качества образования»;

- приказ Рособрнадзора от 13.05.2024 № 1006 «Об утверждении состава участников, сроков и продолжительности проведения национальных сопоставительных исследований качества общего образования в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в 2024/2025 учебном году» (далее – приказ № 1006);

- приказ Рособрнадзора от 13.05.2024 № 1007 «Об утверждении состава участников, сроков и продолжительности проведения всероссийских проверочных работ в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, а также перечня учебных предметов, по которым проводится всероссийские проверочные работы в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, в 2024/2025 учебном году» (далее – приказ № 1007);

- приказ Рособрнадзора от 13.05.2024 № 1008 «Об утверждении состава участников, сроков и продолжительности проведения всероссийских проверочных работ в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, а также перечня учебных предметов, по которым проводятся всероссийские проверочные работы в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования, в 2024/2025 учебном году» (далее – приказ № 1008).

Проведение всероссийских проверочных работ в соответствии с решением Департамента образования и науки  Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – Департамент) подлежит согласованию с Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, с направлением, не позднее чем за 2 месяца до начала учебного года, в котором предполагается проведение всероссийских проверочных работ, перечень предметов, по которым они проводятся, и задания  всероссийских проверочных работ, разработанные Департаментом (Постановление № 556).

Обеспечение согласования исследования для включения в перечень муниципальных сопоставительных исследований качества общего образования, планируемых к проведению в 2024/2025 учебном году, с учётом Методических рекомендаций о порядке согласования для включения в перечень муниципальных сопоставительных исследований качества общего образования, планируемых к проведению в 2024/2025 учебном году (письма Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки от 28.06.2024 № 02-171, 17.07.2024 № 02-200). В автономном округа дополнительных муниципальных сопоставительных исследований качества общего образования в 2024/2025 учебном году не предусмотрено (письмо Департамента от 19.07.2024 № 10-Исх-8352).

Цель реализации  дорожной карты: обеспечение получения качественного образования для удовлетворения потребностей лиц, в интересах которых осуществляется образовательная деятельность, в соответствии с требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов начального, основного и среднего общего образования (далее – ФГОС), с учётом достижения планируемых результатов образовательной программы соответствующего уровня общего образования, а также обеспечение доступности получения качественного образования.

Комплексным показателем образовательной деятельности, отражающим качество подготовки обучающихся и условия реализации общеобразовательных программ в соответствии с требованиями государства и потребностями граждан, является Индекс качества общего образования.

Задачи дорожной карты, с использованием Индекса качества общего образования, позволяющего получить информацию о состоянии системы образования и использовать ее для подготовки рекомендаций по повышению качества образования, в том числе:

- формирование единой системы оценки качества образования и своевременное выявление изменений, влияющих на качество образования;

- получение объективной информации о функционировании и развитии муниципальной системы образования, тенденциях её изменения и причинах, влияющих на качество образования;

- предоставление всем участников образовательных отношений и общественности достоверной информации о качестве образования;

- выявление проблемных зон в системе общего образования Ханты-Мансийского района (далее – район), принятие обоснованных и своевременных управленческих решений по повышению качества образования и уровня информированности участников образовательных отношений при принятии таких решений;

- прогнозирование развития муниципальной системы общего образования на основе результатов, сформированного Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки Индекса качества общего образования (критерии «Результаты обучения» и «Профессиональное самоопределение»).

- Для достижения цели используются критерии и показатели Индекса качества общего образования, общепринятые в Российской Федерации.

- Критерии и показатели Индекса качества общего образования в направлении «Образовательные результаты».

Перечень 17 показателей в направлении «Образовательные результаты» и методика их расчета представлен в разделе 5 «Критерии и показатели, используемые для формирования Индекса качества общего образования Российской Федерации» и разделе 6 «Методика расчета показателей Индекса качества общего образования» Методологии, утверждённой руководителем просвещения Российской Федерации и руководителем Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 22.12.2023.

- Критерии и показатели Индекса качества общего образования в направлении «Профессиональное самоопределение».

Перечень 8 показателей в направлении «Профессиональное самоопределение» и методика их расчета представлен в разделе 5 «Критерии и показатели, используемые для формирования Индекса качества общего образования Российской Федерации» и разделе 6 «Методика расчета показателей Индекса качества общего образования» Методологии, утверждённой руководителем просвещения Российской Федерации и руководителем Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 22.12.2023.

- Источники данных для формирования Индекса качества общего образования по направлению «Образовательные результаты».

  - Для оценки уровня показателей направления «Результаты обучения» применяются методы сбора и обработки информации:

– данные Муниципальной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования (РИС ГИА);

– данные Федеральной информационной системы оценки качества образования (ФИС ОКО).

  - Для оценки уровня показателей направления «Профессиональное самоопределение» применяются методы сбора и обработки информации:

– данные Муниципальной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования (РИС ГИА).

- Мониторинг показателей.

В целях оценки качества общего образования проводится:

  - мониторинг показателей качества общего образования в образовательных организациях по результатам проведения ЕГЭ;

  - мониторинг показателей качества общего образования в образовательных организациях по результатам проведения ОГЭ;

  - мониторинг показателей качества общего образования в образовательных организациях по результатам проведения Всероссийских проверочных работ 4-х классов по учебным предметам «Математика», «Русский язык», «Окружающий мир»;

  - мониторинг показателей качества общего образования в образовательных организациях по результатам выполнения практикоориентированных заданий в рамках Всероссийских проверочных работ в 4-8 классах;

  - мониторинг доли выпускников 11 классов текущего года, выбравших один и тот же учебный предмет при прохождении государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ и в форме ЕГЭ, в общей численности выпускников 11 классов, прошедших государственную итоговую аттестацию;

  - мониторинг поступления выпускников школ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в образовательные организации среднего и высшего профессионального образования в автономном округе и за его пределами с оценкой соответствия профиля обучения по программам общего образования, выбранной специальности (профессии) )приказ Департамента от 27.09.2024 № 10-П-1999 «О проведении мониторинга получения выпускниками школ среднего и высшего профессионального образования в автономном округе и за его пределами с оценкой соответствия профиля обучения по программам общего образования»);

  - мониторинг доли выпускников 11 классов текущего года, выбравших при прохождении государственной итоговой аттестации в общей численности выпускников 11 классов в качестве экзамена учебные предметы «Математика» (профильный уровень), «Физика», «Химия», «Биология»;

  - мониторинг доли выпускников 9 классов текущего года, выбравших при прохождении государственной итоговой аттестации в общей численности выпускников 9 классов в качестве экзамена учебные предметы «Физика», «Химия», «Биология».

- Анализ результатов мониторинга.

Результаты мониторинговых исследований анализируются в течение 1 месяца после проведения процедуры, комплексный анализ проводится ежегодно.

По итогам комплексного анализа составляется аналитический отчет, который должен включать:

- введение

- общие сведения о показателях образовательных результатов;

- анализ образовательных результатов;

- выводы;

- рекомендации по повышению качества общего образования на территории автономного округа.

Результаты оценки и анализа могут быть использованы:

Департаментом, руководителями органов местного самоуправления муниципальных образований автономного округа, осуществляющих управление в сфере образования, для корректировки программ развития общего образования, модернизации критериев и целевых показателей развития образования на региональном и муниципальном уровне;

автономным учреждением дополнительного профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Институт развития образования» (далее – АУ «Институт развития образования») для совершенствования методов и форм повышения профессионального мастерства педагогических работников и управленческих кадров;

руководителями общеобразовательных организаций, государственных образовательных организаций, находящихся в ведении Департамента, иных органов исполнительной власти автономного округа (далее – образовательные организации), для изучения и применения рекомендаций, содержащихся в аналитических отчетах, формирования или корректировки внутренней системы оценки качества образования (ВСОКО) в образовательной организации;

обучающимися, их родителями (законными представителями) для изучения и применения рекомендаций, содержащихся в аналитических отчетах с целью принятия обоснованных решений о выборе образовательной траектории.

- Адресные рекомендации.

Адресные рекомендации разрабатываются на основании анализа полученных результатов изучения качества общего образования в образовательных организациях, проводимого по результатам участия обучающихся в оценочных процедурах, включают в себя:

методические рекомендации для муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования, образовательных организаций, по вопросам совершенствования и развития муниципальной системы оценки качества образования;

практические рекомендации для педагогических и руководящих работников образовательных организаций, направленные на устранение пробелов знаний и затруднений освоения учебного материала, выявленных в результате оценки качества общего образования в образовательных организациях, повышение образовательных результатов, обучающихся (личностных, предметных, метапредметных);

методические рекомендации для педагогов образовательных организаций по преподаванию учебных предметов в условиях реализации федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, введения федеральных образовательных программ (ФОП) начального общего, основного общего, среднего общего образования;

адресные рекомендации для отдельных категорий участников образовательных отношений в соответствии с выявленными пробелами знаний и затруднениями освоения учебного материала.

Адресные рекомендации оформляются в виде методических сборников, в том числе сборника тематических семинаров, конференций, «круглых столов», мастер-классов по вопросам повышения качества общего образования в образовательных организациях.

Методические рекомендации рассматриваются на муниципальных и муниципальных совещаниях, муниципальных конференциях, семинарах, заседаниях методических объединений и профессиональных сообществ, направляются участникам образовательных отношений, размещаются на официальных сайтах АУ «Институт развития образования», муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования, образовательных организаций.

- Меры, мероприятия. Порядок информирования всех заинтересованных лиц.

С учетом результатов мониторингов, иных процедур оценки качества общего образования принимаются меры и проводятся мероприятия, направленные на повышения качества общего образования в образовательных организациях.

В рамках мероприятий об оценке качества общего образования реализуется следующий порядок информирования заинтересованных сторон:

информирование обучающихся и их родителей (законных представителей), о размещении актуальной информации на сайтах муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования, образовательных организаций, посредством публикаций в прессе, проведении пресс-конференций по итогам каждого календарного года;

информирование образовательных организаций – участниц мероприятий по оценке качества образования о конкретных промежуточных и итоговых результатах оценки посредством передачи информации через личные кабинеты этих образовательных организаций в ФИС ОКО;

общественно-профессиональное обсуждение хода и результатов Индекса качества общего образования на семинарах, совещаниях.

- Управленческие решения.

Итоги реализации плана мероприятий «дорожной карты» будут способствовать обеспечению:

учета образовательных потребностей, интересов и способностей обучающихся;

соотнесению результатов оценки качества общего образования с потребностями и интересами обучающихся;

стимулированию развития образовательных методик, технологий и управленческих механизмов, ориентированных на наиболее полный учет организациями системы образования потребностей и интересов обучающихся;

повышению возможностей для самореализации потребностей и интересов обучающихся;

выработке управленческих решений, направленных на повышение качества общего образования, которые будут изложены в:

локальных актах Департамента, муниципального органа, осуществляющего управление в сфере образования, образовательной организации;

ежегодном плане мероприятий дорожной карты по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования и иных процедур оценки качества образования;

решениях муниципальных, муниципальных совещаний, рабочих групп, конференций, семинаров по вопросам повышения качества подготовки обучающихся.

- Анализ эффективности принятых мер.

По завершении реализации плана мероприятий «дорожной карты», в том числе за календарный отчетный период в соответствии с установленными сроками, категориями исполнителей, на основании информации, представленной муниципальными органами, осуществляющими управление в сфере образования, образовательными организациями, АУ «Институт развития образования», проводится анализ эффективности мер и управленческих решений, направленных на повышение качества общего образования в образовательных организациях, осуществляется подготовка аналитической справки, содержащей рекомендации по совершенствованию системы работы по повышению качества общего образования в образовательных организациях, а также предложения по актуализации плана мероприятий дорожной карты с учетом полученных результатов. Определяется и проводится ряд мероприятий с обсуждением итогов анализа эффективности принятых мер. Справка направляется в адрес Департамента ежегодно не позднее 15 декабря.

По итогам анализа эффективности принимаемых мер и управленческих решений, в том числе по совершенствованию механизмов, критериев, показателей повышения качества общего образования в образовательных организациях Департаментом оформляется аналитическая информация, которая публикуется для ознакомления участников образовательных отношений. При необходимости в план мероприятий дорожной карты вносятся изменения.

Дорожная карта

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Вид документа | Сроки выполнения | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Нормативно-правовое обеспечение |  |  |  |  |  |
|  | Разработка правовых актов в комитете по образованию Администрации Ханты-Мансийского района, осуществляющих управление в сфере образования (далее – Комитет по образованию) по подготовке к проведению ГИА и иных процедур оценки качества образования | Комитет по образованию | локальные акты | сентябрь 2024 года – май 2025 года сентябрь 2025 года – май 2026 года сентябрь - декабрь 2026 года | приказ; реализация мероприятий, предусмотренных «дорожной картой» |
|  | Разработка правовых актов в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского района (далее – ОО), по подготовке к проведению ГИА и иных процедур оценки качества образования | ОО | приказ | октябрь – декабрь 2024 октябрь – декабрь 2025 октябрь – декабрь 2026 | приказ; реализация мероприятий, предусмотренных «дорожной картой» |
|  | Разработка правового акта по обеспечению объективности проведения и оценивания процедур оценки качества образования на территории Ханты-Мансийского района в 2024/2026 годах | Комитет по образованию Муниципальное автономное учреждение Ханты-Мансийского района «Муниципальный методический центр» (далее МАУ ХМР «ММЦ» | приказ | октябрь – декабрь 2024 октябрь – декабрь 2025 октябрь – декабрь 2026 | приказ; реализация мероприятий |
|  | Разработка правовых актов в Комитет по образованию по работе с образовательными организациями по повышению объективности проведения и оценивания процедур оценки качества образования | Комитет по образованию МАУ ХМР «ММЦ» | локальные акты | октябрь – декабрь 2024 октябрь – декабрь 2025 октябрь – декабрь 2026 | приказ; реализация мероприятий |
|  | Разработка правовых актов в ОО по повышению объективности проведения и оценивания Всероссийских проверочных работ (далее – ВПР) | ОО, имеющие признаки необъективности проведения и оценивания ВПР | правовые акты | октябрь – декабрь 2024 октябрь – декабрь 2025 октябрь – декабрь 2026 | приказ; реализация мероприятий |
| - Научно-методическое обеспечение |  |  |  |  |  |
|  | Проведение мониторингов показателей, направленных на оценку качества общего образования в ОО. Обработка и анализ количественных и качественных значений по результатам мониторингов (раздел 5 и 6 Методологии: 17 показателей в направлении «Образовательные результаты» и методика их расчета) | Комитет по образованию, МАУ ХМР «ММЦ», ОО | информационно- аналитические отчеты | ежегодно август – декабрь | подготовлены статистические и аналитические отчеты, выводы и предложения для принятия управленческих решений, составлены рекомендации, направленные на повышение качества подготовки обучающихся |
|  | Проведение мониторингов показателей, направленных на оценку профессионального самоопределения обучающихся. Обработка и анализ количественных и качественных значений по результатам мониторингов (раздел 5 и 6 Методологии: 8 показателей в направлении «Профессиональное самоопределение» и методика их расчета) | Комитет по образованию, МАУ ХМР «ММЦ», ОО | информационно- аналитические отчеты | ежегодно август – декабрь | подготовлены статические и аналитические отчеты, выводы и предложения для принятия управленческих решений, составлены рекомендации, направленные на принятие обоснованных решений обучающимися о выборе образовательной траектории |
|  | Разработка программ(ы) адресной помощи ОО по повышению качества подготовки обучающихся, объективности проведения процедур оценки качества образования и оценивания результатов ВПР | Комитет по образованию, МАУ ХМР «ММЦ», ОО | приказ, программа, отчёт | ежегодно октябрь предыдущего года – март следующего года; после получения результатов ВПР текущего года, в том числе перечня ОО, имеющих признаки необъективности оценивания по результатам ВПР, но не позднее декабря текущего учебного года | на уровне Комитета по образованию, ОО разработана и принята программа адресной помощи ОО по повышению образовательных результатов обучающихся, включающая региональные, муниципальные институциональные мероприятия |
|  | Организация и проведение муниципальных методических сессий по вопросам повышения качества общего образования в образовательных организациях | Комитет по образованию, МАУ ХМР «ММЦ», ОО | приказ, программа, протокол заседания | в соответствии с графиками МОУО | выявлены эффективные практики, механизмы, управленческих инструментов, обеспечивающих повышение качества общего образования в ОО |
|  | Оказание информационной и консультативной поддержки специалистам ОО по вопросам повышения качества общего образования | Комитет по образованию, МАУ ХМР «ММЦ» | инструктивные письма, вебинары, консультации | ежегодно | оказана адресная поддержка через методическую помощь по вопросам повышения качества общего образования |
|  | Проведение информационно-разъяснительной работы с родителями (законными представителями) обучающихся по вопросам повышения качества общего образования | Комитет по образованию, МАУ ХМР «ММЦ», ОО | родительские собрания, встречи, индивидуальные и групповые консультации, размещение информации на официальных сайтах, в социальных сетях | в соответствии с графиками проведения в ОО/ МОУО | обеспечено педагогическое просвещение, адресная поддержка по вопросам повышения качества общего образования |
|  | Проведение семинаров для ОО по вопросам проведения анализа и интерпретации образовательных результатов (на региональном, муниципальном, институционном уровнях) | Комитет по образованию, МАУ ХМР «ММЦ», ОО | приказ, информационное письмо, программа, информационный отчёт | ежегодно апрель, октябрь, декабрь | проведены семинары для руководителей ОО, учителей предметников, оценивающих задания участников ВПР |
|  | Семинар для ОО по повышению качества подготовки обучающихся, показавших уровень образовательных результатов ниже базового (с учётом данных Индекса качества общего образования и результатов проведения мониторинга показателей, направленных на оценку образовательных результатов обучающихся) | Комитет по образованию, МАУ ХМР «ММЦ», ОО | приказ, информационное письмо, программа, информационный отчёт | ежегодно ноябрь - декабрь | проведен семинар для руководителей ОО |
|  | Семинар для образовательных организаций по результатам проведения итогового сочинения (изложения), в том числе как условие допуска к ГИА-11 (первый период) | Комитет по образованию, МАУ ХМР «ММЦ», ОО | приказ, информационное письмо, программа, информационный отчёт | ежегодно декабрь | проведен семинар для руководителей образовательных организаций, учителей предметников |
|  | Разработка программ (ы) адресной помощи ОО по повышению объективности процедур оценки качества общего образования | Комитет по образованию, МАУ ХМР «ММЦ» | программа | декабрь 2024 года, далее ежегодно, не позднее декабря текущего учебного года | разработана и принята программы адресной помощи ОО по повышению объективности процедур оценки качества общего образования |
|  | Реализация программ (ы) адресной помощи по повышению объективности процедур оценки качества общего образования | ОО | программа | декабрь-март текущего учебного года, далее ежегодно | реализована программа (ы) адресной помощи по повышению объективности проведения ВПР в ОО, проведен мониторинг результативности реализации программы |
|  | Разработка и реализация комплексной программы поддержки учителей, имеющих профессиональные дефициты, в том числе по вопросам оценивания ВПР, обеспечение наставнического сопровождения | Комитет по образованию, МАУ ХМР «ММЦ» | программа | декабрь 2024 года, далее ежегодно январь - май текущего учебного года | разработаны комплексные программы поддержки учителей, имеющих профессиональные дефициты, в том числе по вопросам оценивания ВПР, обеспечено наставническое сопровождение |
| - Организационное обеспечение проведения мероприятий, оценочных процедур |  |  |  |  |  |
|  | Организационно-техническое, технологическое и методическое сопровождение проведения ВПР с контролем объективности результатов | Комитет по образованию, МАУ ХМР «ММЦ», ОО | информационно-методические отчёты | в соответствии с инструктивными и (или) правовыми актами Минпросвещения России и Рособрнадзора | проведены ВПР с контролем объективности результатов, подготовлен информационно-методический отчёт |
|  | Организация деятельности с ОО, имеющими признаки необъективности оценивания по результатам ВПР (анализ причин необъективности результатов ВПР) | Комитет по образованию, МАУ ХМР «ММЦ», ОО | информационные справки по ОО | ноябрь – декабрь текущего учебного года, далее ежегодно после получения федерального списка ОО с признаками необъективности оценивания по результатам ВПР | подготовлена информация по каждой ОО из федерального списка ОО с признаками необъективности оценивания по результатам ВПР, выявлены основания включения ОО в данный список, даны рекомендации дальнейшей деятельности; информация направлена в МОУО, руководителям ГОО |
|  | Проведение рабочих совещаний по вопросам обеспечения объективности процедур оценки качества образования | Комитет по образованию, МАУ ХМР «ММЦ», ОО | приказ, программа, протокол | I квартал ежегодно | проведены рабочие совещания для руководителей ОО, учителей - предметников, оценивающих задания участников ВПР |
|  | Формирование и обучение корпуса общественных наблюдателей (ОН), привлекаемых к проведению ВПР | Комитет по образованию, МАУ ХМР «ММЦ», ОО | приказ | I квартал ежегодно | сформирован и обучен корпус ОН, привлекаемых к проведению ВПР |
|  | Формирование графика выходов независимых общественных наблюдателей для проведения ВПР в ОО, в том числе в период проверки учителями предметниками заданий участников ВПР | Комитет по образованию, МАУ ХМР «ММЦ», ОО | приказ, график | I квартал ежегодно | минимизация (уменьшение) количества ОО, имеющих признаки необъективности ВПР, повышение объективности процедур оценки качества образования |
|  | Проведение инструктажей с учителями-предметниками (членами комиссии) по проверке ответов на задания участников ВПР (на уровне МОУО, ОО) | Комитет по образованию, МАУ ХМР «ММЦ», ОО | приказ, журнал инструктажей | I квартал ежегодно | повышение профессиональной компетентности лиц, ответственности за объективность результатов ВПР, повышение объективности результатов ВПР |
|  | Проведение на уровне МОУО проверки и выборочной проверки работ ВПР муниципальной комиссией: - проверки работ ВПР в ОО, с признаками необъективности оценивания по результатам ВПР за прошлый учебный год; - выборочной перепроверки работ ВПР в остальных ОО муниципального образования | Комитет по образованию, МАУ ХМР «ММЦ», ОО | приказ | ежегодно | повышение объективности результатов ВПР |
|  | Выявление ресурсных дефицитов в ОО | Комитет по образованию, МАУ ХМР «ММЦ», ОО | приказ, информационно- аналитический отчет | ежегодно январь - февраль | выявлены ресурсные дефициты для принятия мер и управленческих решений по их нейтрализации |
|  | Анализ планов мероприятий/программ («дорожных карт») по профилактике учебной неуспешности обучающихся в общеобразовательных организациях (в разрезе образовательных организаций – участников адресной методической помощи образовательным организациям, имеющим низкие образовательные результаты обучения, школ, функционирующих в условиях рисков снижения образовательных результатов, иных ОО) | Комитет по образованию, МАУ ХМР «ММЦ», ОО | приказ, информационно-аналитический отчет | ежегодно апрель | осуществлен анализ системы работы, определена эффективность реализации и исполнения в Комитете по образованию, МАУ ХМР «ММЦ», ОО планов мероприятий/программ («дорожная карта») по профилактике учебной неуспешности обучающихся |
|  | Разработка концептуальных документов, направленных на повышение качества обучения в ОО с низкими образовательными результатами | Комитет по образованию, МАУ ХМР «ММЦ», ОО | Концепция развития ОО, среднесрочная программа развития ОО, антирисковые программы | ежегодно январь - февраль | осуществлен анализ факторов, влияющих на снижение образовательных результатов в ОО. МАУ ХМР «ММЦ» подготовлены в адрес ОО выводы и рекомендации |
|  | Проведение информационной кампании, направленной на формирование позитивного отношения к объективной оценке образовательных результатов среди участников образовательных отношений | Комитет по образованию, МАУ ХМР «ММЦ», ОО | публикации в СМИ, на официальных сайтах, в социальных сетях, проведение родительских собраний, совещаний, мастер-классов | ежегодно до июня | проведена информационная и просветительская работа с обучающимися, родительской и педагогической общественностью, привлечено внимание участников образовательных отношений к вопросам качества и объективности образовательных результатов |
|  | Ежегодный анализ результатов проведения ОГЭ («Зоны риска ОГЭ»), выявление и профилактика нарушений действующего законодательства в сфере образования на территории автономного округа | Комитет по образованию, МАУ ХМР «ММЦ», ОО | информационно-аналитическая справка | ежегодно август - сентябрь | проведён ежегодный анализ результатов ОГЭ, подготовлена информационно-аналитическая справка |
|  | Информационное и организационно-методическое сопровождение адресной методической помощи ОО, имеющим низкие образовательные результаты обучения или функционирующим в условиях рисков снижения образовательных результатов | Комитет по образованию, МАУ ХМР «ММЦ», ОО | Приказ, информационно-аналитический отчет | в соответствии с планом мероприятий («дорожная карта») до 23.12.2025, далее ежегодно | реализация мероприятий, предусмотренных «дорожной картой»; организация сетевого взаимодействия школ с низкими образовательными результатами обучающихся и школ с высокими образовательными результатами обучающихся; проведен анализ и оценка результативности принимаемых мер реализации планов-графиков (дорожных карт) муниципальных, муниципальных и институциональных мероприятий по адресной методической помощи образовательным организациям, имеющим низкие образовательные результаты обучающихся |
|  | Формирование, ведение, контроль за внесением контекстных данных в федеральную информационную систему оценки качества образования (ФИС ОКО) ведений о проведении ВПР, национальных сопоставительных исследований качества образования (НИКО) (Постановление № 182) | ОО | заполненные формы сбора, электронные протоколы | в соответствии с планом-графиком, утвержденным Минпросвещения России и Рособрнадзора | внесены контекстные данные в ФИС ОКО; обеспечен контроль за своевременным и качественным заполнением форм сбора, электронных протоколов |
| - Анализ эффективности проведенных мероприятий, принятых мер и управленческих решений |  |  |  |  |  |
|  | Формирование предложений для включения в «дорожную карту» по совершенствованию и развитию муниципальной системы оценки качества общего образования | Комитет по образованию, МАУ ХМР «ММЦ», ОО | предложения | ежегодно до 30 ноября | сформированы предложения для включения в «дорожную карту» по совершенствованию и развитию муниципальной системы оценки качества подготовки обучающихся общеобразовательных организаций |