Приложение 1

к приказу  комитета по образованию

от 16.04.2014 № 339-О

«Дорожная карта»

по введению федерального государственного образовательного стандарта

дошкольного образования в  образовательных организациях Ханты-Мансийского  района,

реализующих образовательные программы дошкольного образования (далее – ФГОС ДО)

2014-2016гг.

| №п/п | Направления мероприятий | Сроки | Ожидаемые результаты |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Уровень учредителя образовательной организации | Институциональный уровень (уровень образовательной организации) |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 1. | Нормативное правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ДО |  |  |  |
| 1.1. | Разработка нормативно-правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ДО | февраль - май 2014 | Разработка и утверждение нормативных правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ДО, разработка дорожной карты, плана-графика (сетевой график) введения ФГОС ДО | Разработка и утверждение дорожной карты, плана-графика введения ФГОС ДО образовательной организации. Приведение локальных актов образовательной организации в соответствие с ФГОС дошкольного образования |
| 1.2. | Методические рекомендации по разработке на основе ФГОС ДО основной образовательной программы дошкольного образования | февраль-июнь 2014 | Доведение методических рекомендаций до дошкольных образовательных организаций | Использование методических рекомендаций в работе |
| 1.3. | Мониторинг условий реализации ФГОС ДО в субъектах РФ | май 2014-декабрь 2016 | Муниципальные программы развития ДО с учётом результатов мониторинга | Создание условий реализации ФГОС дошкольного образования в Ханты-Мансийском районе |
| 1.4. | Введение федерального реестра примерных образовательных программ, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС | постоянно, после утверждения приказа Министерства образования и науки РФ | Организация обсуждения вариативных примерных образовательных программ ДО в части учёта региональных, этнокультурных особенностей и направление предложений в региональную рабочую группу | Использование примерных образовательных программ, находящихся в федеральном реестре, при разработке ООП ДО |
| 1.5. | Методические рекомендации о базовом уровне оснащённости средствами обучения и воспитания для организации развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с ФГОС ДО | ноябрь 2014 | Учёт методических рекомендаций при оснащении образовательных организаций | Учёт методических рекомендации при разработке ООП ДО образовательной организации, закупок для организации ПРС. Корректировка разделов ООП ДО с учётом базовой оснащённости ПРС ДОО |
| 1.6. | Разработка методических рекомендаций по развитию негосударственного сектора в дошкольном образовании | октябрь-ноябрь 2014 | Методическое сопровождение негосударственных организаций и индивидуальных предпринимателей, реализующих программы дошкольного образования |  |
| 2. | Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО |  |  |  |
| 2.1. | Проведение аналитических работ по вопросам оценки стартовых условий введения ФГОС ДО | март-апрель 2014 | Проведение мониторинга готовности образовательной организации к введению ФГОС ДО в пилотном режиме. | Анализ стартовых условий образовательной организации для введения ФГОС. Участие в мониторинге готовности образовательной организации к введению ФГОС ДО в пилотном режиме. |
| 2.2. | Проведение мониторинга условий реализации ФГОС ДО | май 2014- декабрь 2016 | Внесение изменений в муниципальные программы развития дошкольного образования с учетом результатов мониторинга. | Создание условий реализации ФГОС ДО. |
| 2.3. | Организация и сопровождение деятельности пилотной площадки по введению ФГОС ДО | январь 2014 - декабрь 2014 | Координация и организационное сопровождение деятельности пилотных площадок по введению ФГОС ДО. | Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ДО. Создание условий для участия педагогических работников в методических объединениях ХМР. |
| 2.4. | Организация методической, психолого- педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям детей, получающим дошкольное образование в форме семейного образования | в течение года 2014 | Организация получения методической, психолого- педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям детей, получающим дошкольное образование в форме семейного образования на уровне муниципального образования | Организация работы Консультативных пунктов получения методической, психолого- педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям детей, получающим дошкольное образование в форме семейного образования |
| 2.5. | Участие в работе регионального государственно- общественного совета по решению вопросов, связанных с введением ФГОС ДО | в течение года 2014 | Привлечение органов государственно-общественного управления муниципального уровня к решению вопросов, связанных с введение ФГОС ДО | Привлечение органов государственно- общественного управления образовательным учреждением к проектированию основной образовательной программы дошкольного образования в рамках ФГОС ДО |
| 3. | Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО |  |  |  |
| 3.1. | Обеспечение поэтапного повышения квалификации руководителей и педагогов ДОУ по вопросам ФГОС ДО | июль 2014 – декабрь 2016 | Разработка и реализация плана- графика повышения квалификации для руководящих и педагогических работников дошкольного образования | Прохождение курсов повышения квалификации руководящих и педагогических работников дошкольного образования |
| 3.2. | Разработка методических рекомендаций по проведению аттестации педагогических работников дошкольных учреждений | в течение года 2015г. | Организация семинаров по подготовке к аттестации педагогических работников | Организация и проведение аттестации педагогических работников на соответствие занимаемой должности в ОО |
| 3.3. | Организация деятельности стажировочных площадок для подготовки тьюторов по сопровождению реализации ФГОС ДО | в течение года 2014 – 2016 | Участие в определении ОО для работы в условиях стажировочной площадки | Участие в работе стажировочной площадки |
| 3.4. | Методическое сопровождение молодых специалистов | в течение года 2014-2015 | Создание условий по привлечению молодых специалистов и методической системы по сопровождению молодых специалистов по вопросам реализации ФГОС ДО | Организация методической помощи и определение наставников для молодых специалистов в ДОУ |
| 4. | Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО |  |  |  |
| 4.1. | Разработка методических рекомендации по реализации полномочий субъектов РФ по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования | октябрь 2013 | Учёт методических рекомендации при определении размера родительской платы и затрат на реализацию муниципальных полномочий в области дошкольного образования | Эффективное планирование расходов средств учредителя и субъекта РФ |
| 4.2. | Мониторинг финансового обеспечения реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в условиях введения ФГОС ДО | апрель 2014-апрель 2015 | Нормативно-правовой акт, утверждающий значение финансового норматива на содержание имущества, создание условий для присмотра и ухода и организации получения общедоступного и бесплатного дошкольного образования. Подготовка государственных (муниципальных) заданий с учётом доработанных методических рекомендаций по реализации полномочий субъектов РФ по финансовому обеспечению прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования | Корректировка и выполнение государственных (муниципальных) заданий |
| 4.3. | Разработка методических рекомендаций по оказанию платных дополнительных образовательных услуг в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации ООП ДО в условиях введения ФГОС | июль 2014 | Организация предоставления дополнительных образовательных услуг организациями, реализующими программы ДО | Получение лицензии на реализацию дополнительных образовательных программ и предоставление дополнительных образовательных услуг организациями, реализующими программы ДО |
| 5. | Информационное обеспечение введения ФГОС ДО |  |  |  |
| 5.1. | Научно-практические конференции, педагогические чтения, семинары по вопросам введения ФГОС ДО | в течение года 2014-2016 | Проведение семинаров и конференций по вопросам введения ФГОС ДО | Участие в семинарах и конференциях по вопросам введения ФГОС. Проведение педагогических советов и др. мероприятий в ОО по реализации ФГОС ДО |
| 5.2. | Информационное сопровождение в СМИ о ходе реализации ФГОС ДО | декабрь 2013- декабрь 2015 | Подготовка публикаций в СМИ, в том числе электронных, о ходе реализации ФГОС ДО | Размещение информации на сайте ОО о ходе реализации ФГОС ДО |

Приложение 2

к приказу  комитета по образованию

от 16.04.2014 № 339-О

План-график (сетевой график)

мероприятий по обеспечению введения ФГОС ДО

в  образовательных организациях  Ханты-Мансийского района,

реализующих образовательные программы дошкольного образования в 2014-2016гг.

| Направления мероприятий | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| Нормативное правовое обеспечение реализации ФГОС ДО | Разработка и утверждение нормативных правовых актов комитета по образованию Ханты-Мансийского района, обеспечивающих введение ФГОС ДО, включая план - график (сетевой график) введения ФГОС ДО. | февраль - май 2014г. | Отдел общего образования комитета по образованию, руководители МКДОУ ХМР |
|  | Разработка положения о пилотной площадке введения ФГОС ДО в образовательной организации ХМР, участвующей в пилотировании введения ФГОС ДО | март - апрель 2014 г, |  |
|  | Разработка приказа «О введении в действие федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования | апрель 2014 г. |  |
|  | Организация совещаний и семинаров с руководителями и специалистами дошкольных образовательных организаций | январь - июнь 2014 г. |  |
|  | Мониторинг | в течение года 2014 - 2016 г. |  |
|  | Апробация методических рекомендаций в пилотных площадках. Учет методических рекомендаций при формировании регионального бюджета на очередной финансовый год | ноябрь 2014 г. |  |
|  | Участие в экспертизе примерных образовательных программ дошкольного образования (в части учета региональных, этнокультурных особенностей) образовательных программ дошкольного образования | постоянно, после утверждения приказа Министерства образования и науки РФ |  |
|  | Корректировка нормативно-правовой базы по развитию негосударственного сектора в дошкольном образовании | в течение года 2014 |  |
|  | Координация и организационное сопровождение деятельности «пилотных площадок» по введению ФГОС ДО. | январь-декабрь 2014 |  |
|  | Организация «горячей линии» по введению ФГОС ДО | январь-декабрь 2014 |  |
|  | Организация получения методической, психолого- педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в форме семейного образования, в том числе в дошкольных образовательных организациях и иных организациях | в течение 2014 |  |
| Методическое обеспечение реализации ФГОС ДО | Методическое сопровождение по вопросам введения ФГОС ДО. Организация и проведение районных конференций, семинаров, круглых столов по проблемам введения ФГОС ДО | Январь 2014 -декабрь 2015 | комитет по образованию руководители МКДОУ ХМР |
|  | Координация деятельности ДОУ района в условиях работы пилотной площадки | Февраль –декабрь 2014г. |  |
|  | Подготовка предложений в региональный Координационный совет по вопросам введения ФГОС ДО | Постоянно, по мере необходимости |  |
|  | Проведение мониторинга создания условий по реализации основной образовательной программы дошкольного образования | В течение 2014-2015 гг. |  |
| Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО | Обеспечение повышения квалификации руководящих и педагогических работников дошкольных образовательных учреждений по вопросам ФГОС ДО по программам: - повышения квалификации; - тематических курсов; - семинаров; - групповых и индивидуальных консультаций. Обобщение опыта работы педагогов по апробации ФГОС ДО | Июль 2014 г.- декабрь 2016 г. |  |
|  | Организация проведения аттестации педагогических работников в соответствии с методическими рекомендациями | 2014-2015гг. |  |
|  | Координация деятельности стажировочных площадок для подготовки тьюторов по сопровождению реализации ФГОС ДО в ДОУ | 2014-2016 гг. |  |
| Финансово- экономическое обеспечение введения ФГОС | Подготовка бюджетных проектировок на очередной бюджетный год с учетом доработанных методических рекомендаций Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования | апрель 2014 апрель 2015 | комитет по образованию руководители МКДОУ ХМР |
| Информационное обеспечение введения ФГОС ДО | Проведение семинаров и конференций по вопросам введения ФГОС ДО | февраль 2014-2016 гг. | комитет по образованию руководители МКДОУ ХМР |
|  | Создание электронной базы организационно-методических материалов по введению ФГОС ДО. | февраль 2014-2016 гг. |  |
|  | Функционирование официальных сайтов ДОУ (размещение материалов по введению ФГОС ДО). | февраль 2014-2016 гг. |  |
|  | Подготовка публикаций в СМИ, в том числе электронных, о ходе реализации ФГОС ДО | Февраль 2014-2016 гг. |  |
|  | Организация и работа «горячей линии» по введению ФГОС ДО | Февраль-декабрь 2014 года |  |

Приложение 3

к приказу комитета по образованию

от 16.04.2014 № 339-О

ПОЛОЖЕНИЕ

о пилотной площадке по введению ФГОС ДО

в образовательных организациях Ханты-Мансийского района,

реализующих образовательные программы дошкольного образования

в  2014-2015гг.

1. Общие положения

- Настоящее Положение определяет условия и порядок создания пилотных площадок в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования, деятельность которых направлена на введение в пилотном режиме федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее - ФГОС ДО) в 2014-2015г.г.

- На присвоение статуса пилотной площадки может претендовать образовательная организация, имеющая опыт инновационной работы, руководящие и педагогические работники которого стремятся к развитию профессиональной компетентности и самосовершенствованию, к созданию условий для достижения оптимальных результатов в воспитании, обучении и развитии обучающихся.

- Ведущими целями создания пилотных площадок на базе образовательной организации являются:

- накопление и распространение опыта введения и реализации ФГОС ДО;

- оказание методической и консультативной помощи образовательным организациям, приступающим к введению ФГОС ДО в обязательном режиме.

2. Присвоение статуса пилотной площадки

2.1. Пилотной площадкой может стать образовательная организация, реализующая образовательные программы дошкольного образования, любого типа, соответствующая требованиям, предъявляемым к образовательным организациям настоящим Положением, проявившее инициативу быть «пилотной площадкой» для введения ФГОС ДО, содержательного исполнения экспериментальных образовательных проектов, связанных с введением и реализацией ФГОС ДО. Инициатором создания региональных пилотных площадок выступает Департамент образования и молодежной политики автономного	округа.

2.2. Требования,	предъявляемые к образовательной организации, претендующей на статус пилотной площадки по введению ФГОС ДО:

- согласие Учредителя (отметка Учредителя  на заявлении руководителя образовательной организации);

-наличие профессиональной административно-управленческой команды (менеджмент, проектно-программное управление);

-продуктивная деятельность педагогических работников образовательной организации (обобщение и презентация педагогического опыта на муниципальном, региональном, федеральном уровнях; достижения педагогов и детей, отмеченные во внешних экспертизах);

- профессиональный уровень педагогов (не менее 60% педагогов имеют высшее образование; не менее половины - имеют первую и высшую квалификационную категорию; все участники эксперимента повышали	свою	квалификацию);

-наличие материально-технических условий (выполнение норм безопасности; доступ к сети Интернет, наличие учебного и методического обеспечения для введения ФГОС ДО, достаточной материально- технической базы для организации развивающей предметно - пространственной среды);

- Для получения статуса «пилотная площадка» руководитель образовательной организации подает заявку на имя директора Департамента образования и молодежной политики автономного округа. Заявка должна содержать:

- заявление руководителя образовательной организации с согласованием председателя комитета по образованию администрации Ханты-Мансийского  района;

- полное	наименование образовательной организации;

- информацию о лицензии на право ведения образовательной деятельности;

- информацию об опыте инновационной деятельности;

- информацию о наличии условий, необходимых для введения ФГОС ДО.

- Статус «пилотная площадка» по введению ФГОС ДО в образовательных организациях Ханты-Мансийского района Ханты-Мансийского автономного округа -Югры присваивается приказом Департамента образования и молодежной политики автономного округа на основании анализа результатов готовности образовательной организации по введению ФГОС ДО.

2.4. Статус	 «пилотная площадка» дает возможность вносить изменения (при соблюдении федерального и регионального законодательства) в содержание, педагогические технологии, организационную образовательную структуру и систему управления образовательной организации, формы повышения квалификации, переподготовки педагогических кадров.

2.5.Статус пилотной площадки позволяет педагогическим работникам образовательной организации проходить повышение квалификации в первоочередном порядке в следующих формах: краткосрочные курсы (не менее 72 часов), обучающие семинары, мастер- классы, совместное проектирование, консультации и др.

3.Организация деятельности пилотных площадок

3.1.Руководство деятельностью пилотных площадок осуществляет Департамент образования и молодежной политики автономного округа при содействии комитета по образованию администрации Ханты-Мансийского района.

- Методическое сопровождение деятельности пилотных площадок осуществляют автономное учреждение дополнительного профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Институт развития образования», консультативно-методические центры, созданные на базе муниципальных методических служб.

- Результаты деятельности пилотных площадок рассматриваются на заседании Координационного Совета не реже одного раза в квартал.

3.4. При некачественном и несвоевременном представлении промежуточных результатов и пакета нормативных и методических материалов Координационный Совет может рекомендовать Департаменту образования и молодежной политики автономного округа о досрочном прекращении деятельности пилотной площадки.

3.5.Признание результатов деятельности пилотной площадки становится основанием для распространения опыта образовательной организации по введению и реализации ФГОС ДО, для оказания методической и консультативной помощи образовательным организациям, приступающим к введению ФГОС в обязательном режиме.

3.6.Распространению подлежат продукты деятельности пилотных площадок, прошедшие экспертизу в автономном учреждении дополнительного профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Институт развития образования». К ним можно отнести: модели новых управленческих структур и механизмов, ИКТ, организации развивающей предметно-пространственной среды, основные образовательные программы дошкольного образования; созданные в образовательной организации, нормативные документы.

3.7.Комитет по образованию администрации Ханты-Мансийского района создаёт необходимые условия для реализации основной образовательной программы дошкольного образования в пилотной образовательной организации для распространения опыта по внедрению ФГОС ДО.

4. Финансирование

Финансовое обеспечение деятельности пилотных площадок осуществляется за счет средств субвенций, выделяемых органам местного самоуправления автономного округа на реализацию основных общеобразовательных программ.

Приложение 4

к приказу комитета по образованию       								            от 16.04.2014г. № 339-О

Перечень

пилотных площадок по введению ФГОС ДО

в образовательных учреждениях Ханты-Мансийского района,

реализующих образовательные программы дошкольного образования

| № | наименование образовательной организации | направление деятельности | Ф.И.О. руководителя образовательной организации | Ф.И.О. специалиста комитета по образованию, курирующего данный вопрос |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Ханты-Мансийского района «Детский сад «Сказка» п.Горнопрвдинск» | опережающее введение ФГОС ДО | Созоник Светлана Николаевна тел. (3567) 375008 | Чусовитина Клавдия Владимировна тел.(3467) 322558 |